## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 省级农村现代流通网络体系建设专项资金
主管部门 |  | 云南省供销合作社联合社 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省供销合作社联合社
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 933.96 |  | 933.96 |  | 885.33 | 10 | 94.79 | 9.48
|  | 其中：当年财政拨款 | 925 |  | 925 |  | 876.37 |  | 94.74
|  | 上年结转资金 | 8.96 |  | 8.96 |  | 8.96 |  | 100
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 一、实施农资流通网络建设、循环经济产业园建设、农产品冷链物流设施建设、中央厨房建设、城乡快递物流共配网络建设、农村电子商务经营服务体系建设等项目，在州市县乡镇延伸经营网点，加快省级社有企业转型发展，进一步发挥省级社有企业对全省系统的示范、带动作用，服务云南高原特色现代农业发展。2022年-2024年省级农村现代流通网络体系建设专项资金省本级计划年实施6个建设项目（分3年建设、安排补助资金），经营配送网点增长150个以上，年营业收入增长率8%以上，增加社会就业岗位150人以上，社会公众和服务对象对专项资金项目支出满意度达到90%以上。 二、围绕合作经济组织属性、行业管理、社有企业转型、基层社建设、专业合作社规范、综合服务社打造、农产品市场营销、新型职能农民和急需农村实用人才培训为重点，农产品产销对接、新型农业经营主体和紧缺农村实用人才等重点领域开展培训，充分发挥合作经济组织和农村实用人才带动作用，全面提升行业管理人员和农村致富带头人的综合素质，提高抵御市场和公共危机事件的风险能力。2022-2024年共计完成培训人数2400人次以上 | [5 empty] | 一、实施农资流通网络建设、循环经济产业园建设、农产品冷链物流设施建设、中央厨房建设、城乡快递物流共配网络建设、农村电子商务经营服务体系建设等项目，在州市县乡镇延伸经营网点，加快省级社有企业转型发展，进一步发挥省级社有企业对全省系统的示范、带动作用，服务云南高原特色现代农业发经营配送网点增长150个以上，年营业收入增长率8%以上，增加社会就业岗位150人以上，社会公众和服务对象对专项资金项目支出满意度达到90%以上。 二、围绕合作经济组织属性、行业管理、社有企业转型、基层社建设、专业合作社规范、综合服务社打造、农产品市场营销、新型职能农民和急需农村实用人才培训为重点，农产品产销对接、新型农业经营主体和紧缺农村实用人才等重点领域开展培训，充分发挥合作经济组织和农村实用人才带动作用，全面提升行业管理人员和农村致富带头人的综合素质，提高抵御市场和公共危机事件的风险能力。2022年完成培训人次。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 35.83
产出指标 |  | 数量指标 | 年度投资完成率 | = | 95 | % | 25 | 10 | 2.5
产出指标 |  | 数量指标 | 营业收入增长率 | > | 8 | % | 0 | 5 | 0 | 指标设置不合理，无法具体的量化
产出指标 |  | 数量指标 | 行业人才培训 | = | 320 | 人次 | 579 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 实用人才培训 | = | 480 | 人次 | 482 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 实施建设项目（个） | >= | 3 | 个 | 2 | 5 | 3.33
产出指标 |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | = | 100 | % | 0 | 5 | 0 | 目前，具备实施条件的项目正在推进中，还未验收。
产出指标 |  | 成本指标 | 项目管理费用控制 | <= | 20 | 万元 | 42 | 5 | 0 | （1）云南供销集团有限公司申报的云南供销大食堂一体化电商服务体系建设项目申请资金300万，目前项目正在建设中。 （2）云南供销电子商务股份有限公司申报的省级电商运营中心负载均衡及溯源系统建设项目申请资金100万，已使用45.8万，目前项目正在建设中。 （3）云南今邦日杂再生资源有限公司申报的报废机动车回收拆解暨循环经济交易市场建设项目申请资金350万，目前尚未形成支出。主要由于申报单位在完成项目前期报备、设计、规划等手续后，向经开区环保局报送项目方案，后被告知因环保政策及产业布局要求，不得在经开区开展再生资源及报废汽车拆解建设项目，建议公司调整项目名称及用途。目前，该项目正在协调中。
效益指标 |  | 经济效益指标 | 财政资金撬动率 | >= | 100 | % | 0 | 15 | 0 | 指标设置不合理，无法具体的量化
效益指标 |  | 社会效益指标 | 新增就业岗位 | >= | 50 | 人 | 0 | 15 | 0 | 指标设置不合理，无法具体的量化
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 基层群众对项目建设的满意度 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 45.31 | 差
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。