云南省供销合作社千社千品直销超市州市农特产品

展示展销月活动实施方案

为更好的宣传推广云南省供销合作社系统龙头企业和农民专业合作社名、特、优、新产品，充分利用千社千品直营超市这一渠道以及初步形成的“农超对接、产销对接”纽带，进一步整合全省优质农产品资源，提升云南省优质农产品附加值，推进云南省绿色食品产业发展，促进云南省现代农业发展和社会主义新农村建设，经省社研究，决定于2012年5月15日起，分地区、分时段在云南千社千品经贸股份有限公司昆都超市举办“云南省供销合作社千社千品直销超市州市农特产品展示展销月活动”（以下简称“展示展销月活动”）。为做好展示展销月活动的各项工作，确保活动圆满成功，制定本实施方案。

一、成立组织机构

（一）成立“云南省供销合作社千社千品直销超市州市农特产品展示展销月活动领导小组”。

组  长：和润培   省供销合作社党组书记、主任

副组长：谢  晖   省供销合作社党组成员、副主任

单昆生   省供销合作社党组成员、副主任

成  员：省社经济发展处、合作指导处、千社千品经贸股份公司

展示展销月活动领导小组下设办公室，设于省社经济发展处，联系人：张蕾代，联系电话：3661315。

（二）承办单位：云南千社千品经贸股份有限公司

（三）协办单位：全省16个州（市）供销合作社

二、主题及目的

（一）主题

打开专业合作社销售市场，拓宽专业合作社销售渠道，实现农超对接。

（二）目的

1.通过昆都超市的平台，展示专业合作社的特色，推动农民专业合作社发展。

2.宣传农民专业合作社特色产品，促进农产品流通，促进专业合作社的产品开发。

三、时间、地点

（一）时间：

|  | 时间 | 参展地区 | 布展日期 | 撤展日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一期 | 2012年5月15日—2012年6月12日 | 文山、红河 | 2012年5月14日 | 2012年6月13日 |
| 第二期 | 2012年6月15日—2012年7月12日 | 保山、昭通 | 2012年6月14日 | 2012年7月13日 |
| 第三期 | 2012年7月15日—2012年8月12日 | 玉溪、楚雄 | 2012年7月14日 | 2012年8月13日 |
| 第四期 | 2012年8月15日—2012年9月12 | 临沧、大理 | 2012年8月14日 | 2012年9月13日 |
| 第五期 | 2012年9月15日—2012年10月12日 | 德宏、版纳、迪庆 | 2012年9月14日 | 2012年10月13日 |
| 第六期 | 2012年10月15日—2012年11月12日 | 昆明、曲靖 | 2012年10月14日 | 2012年11月13日 |
| 第七期 | 2012年11月15日—2012年12月12日 | 怒江、丽江、普洱 | 2012年11月14日 | 2012年12月13日 |

（二）地点：昆明市新闻路90号昆都千社千品直营超市。

（三）展示展销区面积：约200㎡。

四、主要活动内容

（一）“千社千品直销超市州市农特产品展示展销月活动”；

（二）专业合作社、龙头企业优质产品推介会；

（三）招商引资项目推介会。

五、展示内容和展销结算办法

（一）展示展销商品要突出各州（市）的特色，主要展示展销各州（市）、县的专业合作社和龙头企业产品或地方特色产品，宣传、销售并举。

（二）展示展销商品由各州、市供销社负责协助组织、推介、督促辖区内龙头企业和专业合作社按参展时间安排，提前1个月将参展商品的品名、零售价格、数量等报千社千品公司，并在各自展示展销时间前一周送达商品、签订相关协议。

联系人：黄宗琳、王潇辉

电  话：0871-3647441  3644338

手  机：13759133109， 18687120801

传  真：0871-3633582

电子邮箱：qsqp88@163.com

（三）展示展销商品由千社千品公司负责统一安排展位和仓储，并进行统一销售和结算。

（四）展示展销商品的结算办法。各单位参展商品的结算办法是按实际销售的商品价格在撤展后两天内一次结清，千社千品公司按销售总额的3%-5%提取费用。未销售的商品由千社千品公司下架装箱，并返回各参展单位。

（五）每个展示展销期结束后，由千社千品公司负责将参展情况进行总结，并报省社领导及向全省系统通报。

六、展示展销月活动宣传工作

本次展示展销月活动具有“历时长、周期短、覆盖范围广、展示品种多”的特点，宣传工作将根据每期展销活动的具体情况制定相应的宣传方案。充分利用各类新闻媒体，开展宣传工作。宣传重点突出优质农产品的宣传推广和“千社千品”品牌宣传，用“千社千品”品牌形象带动和提升专业合作社特色产品品牌形象，为将来开展千社千品网上直销超市打好基础。

云南省供销合作社千社千品直销超市

州市农特产品展示展销月活动领导小组办公室

二〇一二年四月十六日